## RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

## 1. Sezione ANAGRAFICA

| Codice intervento | VL _LLP _ (a cura assessorato) |
| --- | --- |
| Titolo intervento | Completamento circonvallazione Ovest - lotto 2 - collegamento NORD |
| CUP | H17H19000210002 |

| Area Tematica | 1. Infrastrutture |
| --- | --- |
| Tema prioritario | 1.2 Trasporto sostenibile urbano |
| Codice Strumento/Linea d'Azione | SAVL - 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna |

| Direzione generale/Unità di Progetto competente | Direzione generale dei lavori pubblici mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it |
| --- | --- |
| Centro di spesa e/o Responsabile di Linea d’Azione competente | Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale mail: llpp.sts@regione.sardegna.it pec: llpp.sts@pec.regione.sardegna.it |
| Soggetto attuatore | Comune di Oristano |
| RUP | Ing. Giuseppe Pinna - Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano tel. 0783791285 – email giuseppe.pinna@comune.oristano.it |

## 2. Sezione DESCRITTIVA

| Localizzazione | L’intervento è localizzato lungo il perimetro ovest del centro abitato di Oristano, come indicato negli allegati planimetrici. La viabilità già finanziata è costituita da un tratto centrale, comunque funzionale ed estremamente utile per la viabilità urbana, mentre il lotto 2 costituisce il collegamento verso NORD, che unisce il tratto in corso di realizzazione con l’ingresso Nord della Città, a valle del ponte sul fiume Tirso, nei pressi del centro commerciale. |
| --- | --- |
| Descrizione dell’intervento | L'intervento complessivo consiste nella realizzazione di una strada denominata “Circonvallazione Comune di Oristano”, ricade interamente all’interno dei confini amministrativi del Comune di Oristano e interessa un’area esterna al tessuto urbano continuo e perlopiù compresa nella fascia occidentale di confine tra l’abitato e i terreni agricoli. L’infrastruttura viaria collegherà l’ingresso Nord di Oristano e la circonvallazione Provinciale lungo argine Tirso in prossimità del ponte del Rimedio, con l’asse viario principale della Zona Industriale di Oristano, verso Arborea e verso Santa Giusta. Trattandosi di una infrastruttura viaria, essa è caratterizzata da un’estensione prevalentemente lineare, pari a circa 4.070 metri. L’itinerario si sviluppa in parte in ambito urbano, anche se ai margini del centro abitato, e in parte in ambito extraurbano. Il tratto in ambito urbano si sviluppa dall’inizio dell’intervento (svincolo con la circonvallazione Provinciale) sino alla Via Morosini, dove è prevista una rotatoria, attraversando, tra le altre, Via degli Artigiani, Via Cairoli e Viale Repubblica. Il tratto in ambito extraurbano si sviluppa da Via Morosini sino alla fine dell’intervento, previsto all’intersezione con la via del Porto. La parte attualmente in corso di realizzazione, è costituita, come detto, dalla parte centrale, per una lunghezza di circa 2.200 metri, finanziato per € 3.000.000,00 dal Ministero delle Infrastrutture. Il lotto 2, oggetto del presente finanziamento, già previsto nel progetto preliminare approvato dalla G.C. con delibera n. 66 del 24/04/2014, costituisce la connessione tra la rotatoria di via Campanelli e l’ingresso Nord di Oristano. Questo breve collegamento viario, in parte già esistente in quanto costituito proprio dall’ultimo tratto della via Campanelli, consentirebbe di eliminare dalla via Cagliari e dalla via Diaz un significativo flusso costituito dal traffico dei veicoli che devono arrivare nella parte sud e sud ovest della Città, dove sono situati i principali poli di attrazione del traffico, quali gli uffici finanziari, la Prefettura e la Questura, l’Ospedale San Martino, il Poliambulatorio ASL, ecc. La tratta da completare, della lunghezza di circa 980 metri, andrebbe a connettersi con la strada provinciale n. 93 che lungo l’argine sinistro del Tirso conduce alla SS 131 all’intersezione di Silì, con ulteriore enorme giovamento in termini di sicurezza, diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e miglioramento della qualità urbana. Peraltro tutti i rilievi dei livelli di traffico attuali e quelli attesi sono stati attentamente valutati in sede di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato dalla G.C. con delibera n. 15 del 24/01/2017. |
| Livello di progettazione attuale | Le opere oggetto del lotto 2 sono parte del progetto preliminare approvato dalla G.C. con delibera n. 66 del 24/04/2014, e poi stralciate in sede di progettazione definitiva per motivi legati alla disponibilità finanziaria. |
| Obiettivi e risultati attesi | Eliminare dalla via Cagliari e dalla via Diaz un significativo flusso costituito dal traffico dei veicoli che devono arrivare nella parte sud e sud ovest della Città, dove sono situati i principali poli di attrazione del traffico, quali gli uffici finanziari, la Prefettura e la Questura, l’Ospedale San Martino, il Poliambulatorio ASL, ecc. La connessione con la strada provinciale n. 93 che lungo l’argine sinistro del Tirso conduce alla SS 131 all’intersezione di Silì, porterebbe un ulteriore enorme giovamento in termini di sicurezza, diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e miglioramento della qualità urbana.) Sezione Fisica-Indicatori Tipo Indicatore; Descrizione; Unità di Misura; Valore Programmato; Valore Realizzato. Output (Realizzazione fisica); (in km); 1,00. Risultato. Opzionale. |
| Tipologia intervento | Realizzazione di opere pubbliche X a regia regionale ☐ a titolarità regionale |
| Modalità attuative | La realizzazione avverrà a seguire rispetto all’appalto del primo lotto funzionale, attualmente in fase di prossima pubblicazione. Pertanto l’aggiudicatario potrà essere individuato con una sola procedura di gara, con notevole riduzione dei tempi e dei costi amministrativi. |
| Modalità/Piano di gestione previsti | La struttura sarà una strada comunale e pertanto verrà gestita dall’Amministrazione in economia diretta. |
| Tempi di realizzazione | I progettisti sono già stati individuati in sede di progetto generale. La fase di progettazione definitiva ed esecutiva potrà essere ultimata in circa 120 giorni. La fase amministrativa dell’appalto potrà essere ridotta a 60 giorni, in caso di aggiudicazione di lotto funzionale. La durata della fase di cantiere può stimarsi in 300 giorni. Complessivamente l’intervento potrà essere ultimato e collaudato entro il 31/12/2020. |

## 3. Sezione FINANZIARIA

| Costo Totale | € 1.300.000,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Copertura Finanziaria | Fonte di finanziamento; Importo; Descrizione della fonte. FSC; € 1.300.000,00; CIPE 26/2016. Totale; € 1.300.000,00. Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi |
| Cronoprogramma finanziario | 2019; 2020; 2021; Totale. € 390.000,00; € 910.000,00; € 0,00; € 1.300.000,00. Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa |
| Quadro Economico Tipologia intervento “Realizzazione di opere pubbliche” | Tipologia di spesa ammissibili Progettazione e studi Acquisizione aree o immobili Lavori Oneri di sicurezza Servizi di consulenza Interferenze Imprevisti IVA su lavori e oneri di sicurezza IVA residua Oneri di investimento Lavori a carico del concessionario Oneri di sicurezza a carico del concessionario Altro Incentivi 2% Totale | Importo € …70.000,00 € …30.000,00 € …980.000,00 € …20.000,00 € …20.000,00 € …30.000,00 € …14.600,00 € …100.000,00 € …15.400,00 € … € … € … € …20.000,00 € …1.300.000,00 |

## 4. Sezione PROCEDURALE

## Nota bene: La mancata aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture) entro il termine del 31/12/2021 comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate.

Da utilizzare in caso di opere pubbliche

| Fase procedurale | Data inizio (prevista o effettiva) | Data fine (prevista o effettiva) |
| --- | --- | --- |
| Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) |  |  |
| (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe) |  |  |
| Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) |  | (24/04/2014) |
| (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe) |  |  |
| Progettazione Definitiva (incarico già affidato con gara) | (01/03/2019) | (31/05/2019) |
| Fase Autorizzativa | (31/05/2019) | (31/07/2019) |
| Progettazione Esecutiva | (31/07/2019) | (30/09/2019) |
| (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe) |  |  |
| Procedura di gara – Indizione | (01/10/2019) | (30/11/2019) |
| Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria | (30/11/2019) | (30/11/2019) |
| Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva | (30/11/2019) | (31/12/2019) |
| Adozione impegno | (30/11/2019) | (31/12/2019) |
| Definizione e stipula contratto | (01/01/2020) | (31/01/2020) |
| Esecuzione/Realizzazione | (01/02/2020) | (30/11/2020) |
| (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe) |  |  |
| Collaudo | (01/02/2020) | (31/12/2020) |
| (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe) |  |  |
| Funzionalità | (31/12/2020) | (31/01/2021) |
| (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe) |  |  |

L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici supporta le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, nella richiesta del CUP [L.R. n.8/2018, art. 21, comma 5, lettera b)]

Si ricorda che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è esteso all’anno 2025 (delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018)il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020

Come modificato dalla delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”